## Reval ERP - HRMS
Task | BRD Number | Parent Task | Estimated Hours | Resource | Task Type | Start Date | End Date | Description
Testing Schedule interview module changes | HRM000001/POS/RDLC/3 |  | 10 | Ipsita Ipsita | Testing | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Testing Schedule interview module changes
Testing Feedback interview module changes |  |  | 10 | Ramya T | TaskType(AuzpGfUJ) | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Testing Schedule interview module changes
Testing Requision module changes |  |  | 10 | Vamshiii dhar | Reval ESS APP | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Testing Schedule interview module changes
Testing Cosuktancy interview module changes |  |  | 10 | Ramya T | TaskType(DTWTFSUm) | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Testing Schedule interview module changes

## MasterData
Employee Name | BRD Number | Task Type
Raghu Vamshi |  | Testing
Vamshi raghu | HRM000001/POS/RDLC/3 | TaskType(AuzpGfUJ)
Akhila R |  | Reval ESS APP
Ipsita Mandal |  | TaskType(DTWTFSUm)
Ipsita Ipsita |  | TaskType(VaWqiCjp)
DeviG G |  | TaskType(qZPDsfUa)
Vamshiii dhar |  | TaskType(PGzDeTtX)
Ramya T |  | TaskType(vswLklCm)
Sahil P |  | TaskType(MDWpIpLW)
Muni Kumar |  | TaskType(ntsSVeOo)
Nikitha N |  | TaskType(EINiJWWE)
Ashray Mathur |  | TaskType(VwuKvYrp)
Levi Reichel |  | TaskType(rbvFNNCW)
Naga N |  | Task Type sdbh
Deva D
vanaja p
Manasa r
Lava Kusha