## Sheet1
Task Name | Project | Description | EST Hours (HH:MM) | Hours Taken (HH:MM) | Exceeded Hours (HH:MM) | Status | EST Start Date | EST End Date | Extended Hours | Extended Reason | Actual Start Date | Actual End Date | Extended End Date
HRM000001T307-Regression execution | Reval ERP - HRMS | Regression execution | 5:00 |  | 0.00 | Not Started | 01 Nov 2025 | 30 Nov 2025
HRM000101T6-Task_A | RevalERP | Task_A | 8:51 | 10:33 | 1:42 | Testtas | 12 Nov 2025 | 14 Nov 2025 |  |  | 06 Nov 2025
HRM000001T306-testing with chakri | Reval ERP - HRMS | tesy | 1:45 | 12:55 | 11:10 | Done | 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 |  |  | 09 Nov 2025 | 10 Nov 2025
HRM000001T305-testing | Reval ERP - HRMS | tets | 2:30 | 5:01 | 2:31 | Done | 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 |  |  | 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025
HRM000001T304-Testing | Reval ERP - HRMS | 1.8978963863 | 1:33 |  | 0.00 | Not Started | 12 Nov 2025 | 12 Nov 2025
HRM000001T303-RevalWeb Testing of qa | Reval ERP - HRMS | RevalWeb Testing of qa | 1:30 | 1:09 | 0:21 | Done | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 |  |  | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025
HRM000001T302-Test the HRMS | Reval ERP - HRMS | test the hrms and module testing | 3:45 | 5:19 | 1:34 | Done | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 |  |  | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025
HRM000001T301-Task of Project Management | Reval ERP - HRMS | test | 2:15 | 2:30 | 0:15 | Done | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 |  |  | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025