## Sheet1
Task Name | Project | Est Hours (HH:MM) | Hours Taken (HH.MM) | Exceeded Hours (HH:MM) | Status | Est Start Date | Est End Date | Extended Hours | Extended Reason | Actual Start Date | Actual End Date | Extended End Date
Task_A | RevalERP | 8:51 | 10:33 | 1:42 | Testtas | 12 Nov 2025 | 14 Nov 2025 |  |  | 06 Nov 2025
testing with chakri | Reval ERP - HRMS | 1:45 | 12:55 | 11:10 | Done | 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 |  |  | 09 Nov 2025 | 10 Nov 2025
testing | Reval ERP - HRMS | 2:30 | 5:01 | 2:31 | Done | 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 |  |  | 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025
Testing | Reval ERP - HRMS | 1:33 |  |  | Not Started | 12 Nov 2025 | 12 Nov 2025
RevalWeb Testing of qa | Reval ERP - HRMS | 1:30 | 1:09 |  | Done | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 |  |  | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025
Test the HRMS | Reval ERP - HRMS | 3:45 | 5:19 | 1:34 | Done | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 |  |  | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025
Task of Project Management | Reval ERP - HRMS | 2:15 | 2:30 | 0:15 | Done | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 |  |  | 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025